|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Engagements fermes** | **Temps prévu**  **(en personne-heure)** | **Temps consommé**  **(en personne-heure)** | **Avancement**  **(en %)** |
| **DEVELOPPEMENT DU NOYAU FONCTIONNEL ET DE L’INTERFACE** | | | |
| **Fonctionnalités administratives** | | | |
| **Création Dossier patient informatisé (DPI)** | 15 |  |  |
| **Ouverture DPI** | 9 |  |  |
| **Fermeture DPI** | 4 |  |  |
| **Ajout nouveau séjour (consultation/hospitalisation) au Dossier médical administratif (DMA)** | 15 |  |  |
| **Ajout/retrait de personnel** | 8 |  |  |
| **Fonctionnalités médicales** | | | |
| **Consultation Dossier Médical (DM)** | 4 |  |  |
| **Consultation DMA** | 4 |  |  |
| **Ajout d’observations au DM** | 6 |  |  |
| **Ajout de Prescriptions au DM** | 6 |  |  |
| **Ajout/Consultation de résultats médico-techniques au DM** | 10 |  |  |
| **Ajout opérations réalisées par le personnel infirmier au DM** | 5 |  |  |
| **Rédaction lettre de sortie dans le DM** | 6 |  |  |
| **Changement de localisation d’un patient** | 9 |  |  |
| **Traçabilité** | 4 |  |  |
| **Identification** | | | |
| **Contrôle d’accès** | 13 |  |  |
| **Total développement** | **118** |  |  |
| **IMPLEMENTATION DE LA BASE DE DONNEES** | | | |
| **Création des tables** | 5 |  |  |
| **Ajout de données** | 5 |  |  |
| **Liaison des tables avec le code de l’application** | 30 |  |  |
| **Total Base de données** | **40** |  |  |
| **GESTION DE PROJET** | | | |
| **Pilotage du projet** | 15 |  |  |
| **Documentation technique et javadoc** | 5 | 0 | 0 |
| **Documentation utilisateur** | 4 | 0 | 0 |
| **Tests** | 6 | 0 | 0 |
| **Total Gestion de projet** | 30 |  |  |
| **TOTAL ENGAGEMENTS FERMES** | **188** | **112** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Engagements optionnels** | **Temps prévu**  **(en personne-heure)** | **Temps consommé**  **(en personne-heure)** | **Avancement**  **(en %)** |
| **Communication HL7** | 12 | 0 | 0 |
| **Conditionnement et déploiement** | 5 | 0 | 0 |
| **Personnalisation et configurabilité** | 3 | 0 | 0 |
| **TOTAL ENGAGEMENTS OPTIONNELS** | **20** | **0** | **0** |